## Ark1
Time table
|  | Uge | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Rapport
| 1. Iteration | Interface struktur | bar: 36 to 38
Kommunikation PLC og HMI | bar: 38 to 40
Kommunikation HMI og Database | bar: 37 to 38
Kommunikation PLC og Database | bar: 38 to 41
Konvertér gammel PLC program til twincat 3 | bar: 38
| 2. Iteration | Asynkron subscription php
Opdatér sider efter topic value fra PLC
Kommando fra Hmi til Robot
Samle JS og PHP kode
Hjemmeside ændres efter skærm opløsning
Robot kontrol gennem PLC
Bruger - levels
Lav nye recepter
Opdatér enkelte værdier adjustment
Log
Alarm