## Ark1
Time table
|  | Uge | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Rapport
| 1. Iteration | Interface struktur | bar: 36 to 38
Kommunikation PLC og HMI | bar: 38 to 40
Kommunikation HMI og Database | bar: 37 to 38
Kommunikation PLC og Database | bar: 38 to 42
Konvertér gammel PLC program til twincat 3 | bar: 38
| 2. Iteration | Asynkron subscription php
Opdatér sider efter topic value fra PLC
Kommando fra Hmi til Robot
Samle JS og PHP kode
Hjemmeside ændres efter skærm opløsning
Opsæt interface på raspberry pi
Start robot automatisk fra HMI
| 3. Iteration | Database tabel til værdier der er i brug | bar: 45
Bruger - levels | bar: 41
Opdatér enkelte værdier adjustment | bar: 42
Mulighed for at lave nye recepter | bar: 44
Robot kontrol gennem PLC
Log
Alarm
Acknowledge alarm fra HMI